林 业 信 息

第9期

加查县林业局                       2019年2月25日

加查县林业局召开近期植树工作

安排部署会议

2019年2月25日，加查县林业局召集全体林业干部职工在林业会议室召开植树工作安排部署会议，会议由林业局局长次仁元旦主持。

次仁元旦局长强调今年的植树造林工作时间紧，任务大大加重，义务植树的指标也重，要求全体干部职工积极行动，抓紧时间做好植树工作的前期准备工作，同时由于局长要参加县里的人大、政协会议，不能现场督导，所以将各项工作进行分工。

会议成立了加查县林业局2019植树造林工作领导小组，周凯副县长担任组长，次仁元旦局长、珠贡旺扎和李雪梅副局长担任副组长，成员包括全体林业干部和各乡镇护林员组长和各林管站站长，同时成立五个专项组，分别负责现场督导、苗木筛选、技术负责、信息报道以及具体三个造林地块负责组，各专项组要认真做好分工的工作。

最后，次仁元旦对一些重点事项进行了再强调，一是苗木筛选组做好苗木筛选，今年植树的种苗全部来源于我局下属苗圃，更要做好苗木把关，不能良莠不齐。二是加查县自桑日绿色通道植树段材料已筹备齐全，要从明日开始挖坑，3月1日开始正式植树，时间要抓紧。三是帮嘎塘植树点前期准备已经基本完成，管道架设要加紧，2月28日全体干部职工在帮嘎塘开始植树。四是讨论全县义务植树时间。初步定于3月11日-12日。五是再一次强调森林防火工作，不能因为植树工作而松懈森林防火工作，现在仍处于森林防火高危积极，做好督促工作。